## İş Programı (EK-1)
İLLER YATIRIM PROJELERİ ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI
İLİ |  |  | : | [13 empty] | EK- 1
YILI |  |  | :
YATIRIMCI DAİRE |  |  | : | [13 empty] | (TL)
Sıra No | Sektörü | Proje No | Projenin Adı | Projenin Yeri (İlçesi) | Karakteristiği | Projenin |  | Proje (Keşif) Tutarı | Program Yılına Kadar Tapılan Harcama | Program Yılı Ödeneği |  | Yılı Ödeneğinin Dönemlere Göre Dağılımı |  |  |  | Koordinasyon veya İşbirliği Yönünden İlgili Kuruluşlar | Düşünceler
[6 empty] | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |  |  | Program | Revize | 1. Dönem | II. Dönem | III. Dönem | IV. Dönem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOPLAM | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HAZIRLAYAN | [8 empty] | KURULUŞ YETKİLİSİ
|  |  | Adı ve Soyadı | [8 empty] | Adı ve Soyadı
|  |  | Görevi-Ünvanı | [8 empty] | Görevi-Ünvanı
|  |  | İrtibat | [8 empty] | İrtibat
|  |  | İmza | [8 empty] | İmza
ÇALIŞMA VE İŞ PROGRAMI
TABLOLARININ DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
SIRA NO: Her iş için bir sıra numarası verilir. Yeni ilave işler tablonun sonuna ilave edilir. Yılı içinde bitirilen işler tablodan kesinlikle çıkarılmaz.
SEKTÖRÜ: Bir ekonominin, ortak ve birleştirilebilen niteliklere sahip ve diğer faaliyetlerden yalıtılarak incelenebilen faaliyet bölümüdür.
Ana Sektörler aşağıda gösterilmiştir.
| A) TARIM |  |  | F) TURİZM
| B) MADENCİLİK |  |  | G) KONUT
| C) İMALAT |  |  | H) EĞİTİM
| D) ENERJİ |  |  | I) SAĞLIK
| E) ULAŞTIRMA-HABERLEŞME |  |  | K) DKH (Diğer Kamu Hizmetleri)
Olmak üzere (10) ana sektör üzerine oluşturulmuştur.
Örneğin: Yol ve kaldırım yapımı (E), Hastane Yapımı (I), Lojman Yapımı (G), Kanalizasyon (K), İmar Planı (K), Kamulaştırma (K), sektörü olarak gösterilebilir.
PROJE NO: Yatırım programında yer alan işlere verilen işin başlama tarihini ve sektörü ifade eden bir kodlandırma ifadesidir.
| ÖRNEK : | 2016K012200 veya 2016E012200
| 2016 | İşin pprograma girdiği veya işin başladığı yıl
| K | İşin hangi sektörü kapsadığını
| 012200 | İşin sıra numarasını ifade eder
PROJE ADI : Projenin adı yazılacak.
YERİ: Yatırımın nerede yapıldığını (ilçe, köy, mahalle gösterir.)
KARAKTERİSTİĞİ: Üretim konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve nicelik olarak tanımı mümkün olduğu ölçüde proje çıktılarını ifade edecektir. Tevsi projeleri için ise mevcut kapasite ve eklenecek yeni kapasite veya proje ile sağlanacak ek hizmet belirtilecektir.
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: Yatırımın başladığı veya Kalkınma Bakanlığı programına girdiği tarih ile işin muhtemel bitim tarihini ihtiva eder.
PROJE TUTARI: Yatırım için öngörülen global maliyettir. (Bir projenin toplam maliyeti; Yılı ödeneğinden, Program yılına kadar harcamadan, Yıl içindeki harcamadan ve Program yılına kadar harcama+Yılı harcamasından düşük kalamaz.)
PROGRAM YILINA KADAR HARCANAN: Önceki yıllardan devam eden yatırımın yeni program yılı başına kadar yapılan tüm harcamaların toplamını ifade eder. (Devam eden işler 2016 yılı sonuna kadar yapılan harcamayı ifade eder.)
| ÖRNEK : | 2015 yılı harcaması 8.200 TL.
2016 yılı harcaması 9.200 TL.
2017 yılı programında görülecek rakam 17.400 (Onyedibindörtyüz) TL olacaktır.
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ: Yatırımın ait olduğu yıl için ayrılan, bütçeye konan miktardır. (2016 yılında konan ödenek.)
| PROGRAM: | Yatırımın ait olduğu yıl için ayrılan, bütçeye konan miktardır. (2017 yılında konan ödenek.)
| REVİZE: | Yatırımın ait olduğu yıl için ayrılan ödenekte hrehangi bir ödenek değişikliği var ise bu miktardır.
YILI ÖDENEĞİNİN DÖNEMLERE DAĞILIM : Program yılı ödeneğinden (revize edilmiş ise son ödeneğin) dönemler itibariyle dağılımını ifade eder.
| ÖRNEK : | 2.000.000 TL toplam ödeneği olan bir projenin
I. DÖNEM: (Ocak-Mart) 300.000 TL
II. DÖNEM: (Nisan-Haziran) 400.000 TL
III. DÖNEM: (Temmuz-Ekim) 800.000 TL
IV. DÖNEM: (Kasım-Ocak) 500.000 TL
KOORDİNASYON VEYA İŞBİRLİĞİ YÖNÜNDEN İLGİLİ KURULUŞ: Projenin gerçekleşmesinde işbirliği veya koordinasyon gereken kurumları ifade eder.
DÜŞÜNCELER: Proje ile ilgili varsa sorun, darboğaz ve çözüme yönelik ifadeler ile projenin son durumu hakkında bilgiyi ifade eder.

## İzleme Raporu (EK-2)
İLLER YATIRIM PROJELERİNİ İZLEME RAPORU
EK- 2
İLİ :
YILI : | [15 empty] | TARİH : | …./.../2017
YATIRIMCI DAİRE: | [15 empty] | DÖNEMLER : | 1 | 2 | 3 | 4
Sıra No | Sektörün Adı | Proje No | Projenin Adı | Projenin Yeri (İlçesi) | Projenin |  | Proje (Keşif) Tutarı | İhale Bedeli | Önceki Yıllar Harcaması | Program Yılı Ödeneği | Fiili Ödenek | DÖNEM SONUNA KADAR |  |  | Yatırımın Durumu **** | Uygulamada Ortaya Çıkan Problemler Veya Çeşitli Güçlüklerle İlgili Açıklamalar
[5 empty] | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | [5 empty] | Nakdi Harcama | Nakdi Gerçekleşme % | Fiziki Gerçekleşme (%) | 1. Bitti
2. Devam Ediyor
3. İhale Aşamasında
4. Başlanamadı
1 | [12 empty] | #DIV/0!
2 | [12 empty] | #DIV/0!
3 | [12 empty] | #DIV/0!
4 | [12 empty] | #DIV/0!
5 | [12 empty] | #DIV/0!
6 | [12 empty] | #DIV/0!
7 | [12 empty] | #DIV/0!
8 | [12 empty] | #DIV/0!
9 | [12 empty] | #DIV/0!
10 | [12 empty] | #DIV/0!
11 | [12 empty] | #DIV/0!
12 | [12 empty] | #DIV/0!
13 | [12 empty] | #DIV/0!
14 | [12 empty] | #DIV/0!
15 | [12 empty] | #DIV/0!
16 | [12 empty] | #DIV/0!
17 | [12 empty] | #DIV/0!
18 | [12 empty] | #DIV/0!
19 | [12 empty] | #DIV/0!
20 | [12 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | HAZIRLAYAN | [9 empty] | KURULUŞ YETKİLİSİ
|  |  | Adı ve Soyadı | [9 empty] | Adı ve Soyadı
|  |  | Görevi-Ünvanı | [9 empty] | Görevi-Ünvanı
|  |  | İrtibat | [9 empty] | İrtibat
|  |  | İmza | [9 empty] | İmza
YATIRIM İZLEME RAPORU
TABLOLARININ DOLDURULMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
SIRA NO: Her iş için bir sıra numarası verilir. Yeni ilave işler tablonun sonuna ilave edilir. Yılı içinde bitirilen işler tablodan kesinlikle çıkarılmaz.
SEKTÖRÜ: Bir ekonominin, ortak ve birleştirilebilen niteliklere sahip ve diğer faaliyetlerden yalıtılarak incelenebilen faaliyet bölümüdür.
Ana Sektörler aşağıda gösterilmiştir.
| A) TARIM |  |  | F) TURİZM
| B) MADENCİLİK |  |  | G) KONUT
| C) İMALAT |  |  | H) EĞİTİM
| D) ENERJİ |  |  | I) SAĞLIK
| E) ULAŞTIRMA-HABERLEŞME |  |  | K) DKH (Diğer Kamu Hizmetleri)
Olmak üzere (10) ana sektör üzerine oluşturulmuştur.
Örneğin: Yol ve kaldırım yapımı (E), Hastane Yapımı (I), Lojman Yapımı (G), Kanalizasyon (K), İmar Planı (K), Kamulaştırma (K), sektörü olarak gösterilebilir.
PROJE NO: Yatırım programında yer alan işlere verilen işin başlama tarihini ve sektörü ifade eden bir kodlandırma ifadesidir.
| ÖRNEK : | 2016K012200 veya 2016E012200 |  | 2016 | İşin pprograma girdiği veya işin başladığı yıl
|  |  |  | K | İşin hangi sektörü kapsadığını
|  |  |  | 012200 | İşin sıra numarasını ifade eder
PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ: Yapılan işin özelliğini ifade eder. (Yol, kaldırım, kanalizasyon, okul yapımı gibi.)
PROJENİN YERİ: Yatırımın nerede yapıldığını (ilçe, köy, mahalle gösterir.)
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ: Yatırımın başladığı veya Kalkınma Bakanlığı programına girdiği tarih ile işin muhtemel bitim tarihini ihtiva eder.
PROJE TUTARI: Yatırım için öngörülen global maliyettir. (Bir projenin toplam maliyeti; Yılı ödeneğinden, Program yılına kadar harcamadan, Yıl içindeki harcamadan ve Program yılına kadar harcama+Yılı harcamasından düşük kalamaz.)
PİHALE BEDELİ: Projenin ihale tutarını ifade eder.
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI: Önceki yıllardan devam eden yatırımın yeni program yılı başına kadar yapılan tüm harcamaların toplamını ifade eder. (Devam eden işler 2014 yılı sonuna kadar yapılan harcamayı ifade eder.)
| ÖRNEK : | 2015 yılı harcaması 8.200 TL. |  | 2016 yılı programında görülecek rakam 17.400 (Onyedibindörtyüz) TL olacaktır.
2016 yılı harcaması 9.200 TL.
PROGRAM YILI ÖDENEĞİ: Yatırımın ait olduğu yıl için ayrılan, bütçeye konan miktardır. (2016 yılında konan ödenek.)
FİİLİ ÖDENEĞİ: Program yılı ödeneğinden dönemler itibariyle gelen ya da tahsis edilen harcanmaya hazır ödeneği ifade eder.
DÖNEM SONU HARCAMASI: 1.-2.-3.-4. DÖNEM SONU HARCAMASI:
Yıl sonuna kadar kümülatif yani bir önceki dönem sonu harcamaları ile yeni dönemde yapılan harcamaların toplamını ifade eder.
| ÖRNEK: | III. dönem raporunun düzenlenmesini ele alırsak; I.DÖNEM HAR.: 200 TL, II.DÖNEM HAR. : 400 TL, ve III. DÖNEM HARC.: 0 TL İSE;
Burada III.Dönemde herhangi bir harcama yapılmadığı III. Dönem sonu itibariyle harcamanın 600TL olduğu anlaşılacaktır. Nakdi harcama stununa 600 TL yazılacaktır.
NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%): Dönem sonu harcamasının yılı ödeneğine bölünmesi ve çıkan sonucun 100 ile çarpımıdır.
ÖRNEK: YILI ÖDENEĞİ 1 600, DÖNEM SONU HARCAMASI 400 İSE
|  |  | DÖNEM SONU HAR | 400
NAKDİ GERÇEKLEŞME= ------------------------------- X100 =----------------- X100=25
|  |  | YILI ÖDENEĞİ | 1600
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%): Dönem sonunda yatırımın hangi aşamada olduğunu ifade eden değerdir.
YATIRIMIN DURUMU: Projenin mevcut durumuna göre; Bitti, Devam Ediyor, İhale Aşamasında, ve şlanamadı"durumlarından birisi seçilerek yazılacaktır.

## Dönem Raporu (EK- 3)
EK-3
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU
1- | TOPLANTI DÖNEMİ |  | :
2- | YATIRIMCI KURULUŞUN ADI |  | :
3- | TOPLAM PROJE SAYISI |  | :
4- | PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI |  | :
| ......... SEKTÖRÜ |  | :
| ......... SEKTÖRÜ |  | :
| ......... SEKTÖRÜ |  | :
5- | TOPLAM PROJE TUTARI |  | :
6- | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI |  | :
7- | PROGRAM YILI ÖDENEĞİ |  | :
8- | FİİLİ ÖDENEK |  | :
9- | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA |  | :
10- | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | : | #DIV/0!
11- | FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) |  | :
12- | BİTEN PROJE SAYISI |  | :
13- | DEVAM EDEN PROJE SAYISI |  | :
14- | İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI |  | :
15- | BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI |  | :
16- | BAŞLAMAMA NEDENLERİ |  | :
17- | ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR
18- | SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ |  | :
19- | ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER |  | :
HAZIRLAYAN |  |  |  | KURULUŞ YETKİLİSİ
Adı ve Soyadı |  |  |  | Adı ve Soyadı
Ünvanı |  |  |  | Ünvanı
İrtibat |  |  |  | İrtibat
İmza |  |  |  | İmza
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORUNUN DOLDURULMASI
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ÖRNEK:
1 | TOPLANTI DÖNEMİ |  |  | : 01.01.2017/31.12.2017
2 | YATIRIMCI KURULUŞUN ADI |  | : | ................ Müdürlüğü
3 | TOPLAM PROJE SAYISI |  | : | 22 (Kuruluşun tüm işlerinin toplamıdır)
4 | PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
| A | TARIM | : | 5
| E | ULAŞTIRMA | : | 9
| K | DKH | : | 8
5 | TOPLAM PROJE TUTARI |  | : | Tüm işlerin proje tutarları toplamıdır.
6 | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI |  | : | Her işe ait program yılına kadar yapılan harcamalar toplamıdır.
7 | YILI ÖDENEĞİ |  | : | Tüm işlerin yılı ödenekleri toplamıdır.
8 | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA |  | : | Tüm işlerin dönem sonu harcamaları toplamıdır.
9 | NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) |  | : | Dönem sonu toplam harcamaların toplam yılı ödeneğine bölümünün 100 ile çarpımıdır.
ÖRNEK:
22 Adet işin toplam yılı ödeneği: 30.000 TL
Dönem sonu toplam harcaması: 6.000 TL ise
6000
NAKDİ GERÇEKLEŞME (%) ---------------X100 = 20
30000
10 | FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) |  | : | Her yatırım projesine (her işe) ait toplam proje bedeli fiziki gerçekleşme yüzdeleri çarpımları toplanır ve genel toplam proje tutarına bölünerek bulunur.
ÖRNEK:
| İŞİN ADI VE ÖZELLİĞİ: | TOPLAM PROJE TUTARI |  | FİZİKİ GER. ORANI (%)
| YOL YAPIMI | 1500 |  | 10
| KANALİZASYON | 4000 |  | 25
| MEZBAHA | 3250 |  | 14
---------------------
8750
(1.500x10) + (4.000X25)+(3.250X14) 15.000+100.000+45.500 160.500 FİZİKİ GER.(%) = ------------------------------------------------- = --------------------------------- = ----------- = 18,3 8.750 8.750 8.750
Çıkan değer kuruluşun ilgili dönem sonu itibariyle yaptığı çalışmasının genel fiziki değerlendirilmesidir.
| GELEN ÖDENEK: | Programda bulunan iş için kuruluşa gelen ödeneği kapsamaktadır. Belediye Başkanlıklarında ise; bütçelerine konulan veya alınan yardımlar toplamıdır.
| ÖNEMLİ NOT: | Raporlarda kullanılan parasal değerler örnek tablomuzda TL olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle (bin veya milyon) TL olduğu tablonun sağ üst köşesinde mutlaka gösterilecektir.
| ÖRNEK: | Parasal değeri 5.000 TL olan bir işin tablonun sağ üst köşesinde (1.000 TL) bilgisi varsa rakamdan anlaşılacak olan 5.000.000 TL’dir. Bu nedenle tablodaki birimlere çok dikkat edilmelidir.

## İhtiyaç,Sorun Tespit For (EK-4)
EK-4
İHTİYAÇ VE SORUN TESPİT FORMU
1. KURUM ADI | :
2. İLÇENİN ADI | :
3. İHTİYAÇ YA DA SORUN | :
4. YERİ | :
5. SEKTÖRÜ | :
6. İHTİYAÇ YA DA SORUNUN BELİRLENDİĞİ/ÖĞRENİLDİĞİ TARİH | :
7. ÖĞRENİLME BİÇİMİ | :
8. İHTİYAÇ YA DA SORUNUN BİLDİRİLDİĞİ KURUM VE TARİH | :
9. PARASAL MALİYETİ | :
10. KONU İLE İLGİLİ KURULUŞ YA DA KURULUŞLAR | :
11. YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ | :
FORMU DÜZENLEYENİN
ADI VE SOYADI | :
GÖREVİ | :
İMZASI | :
FORM DÜZENLEME TARİHİ | :

## Kuruluş Brifing (EK-5)
EK-5
KAMU KURUM ve KURULUŞLARI BRİFİNGİ
I-KURULUŞUN GENEL TANITIMI
a) Görevleri
b) Teşkilat Yapısı
c) Kadro ve Personel Durumu
d) Bina, Lojman Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu
e) Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu
f) Önemli Yatırımları
g) Bütçe ve Kesin Hesapları, İmar Planı ve Alt Yapı tesisleri
(Bu madde sadece İl Özel İdare Genel Sekreterliğince ve Belediye Başkanlıklarınca düzenlenir.)
II-YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR
III-İHTİYAÇ VE SORUNLAR
IV-ÖNERİLER

## İlçe Brifng (EK-6)
EK-6
60 DAKİKALIK
İLÇE BRİFİNG DOSYASI FORMU
1. İLÇENİN GENEL OLARAK TANITIMI
a) Tarihi ve Coğrafi Yapısı.
b) Nüfus Durumu (Nüfusun belediye ve köylere, çeşitli mesleklere göre dağılışı).
c) İdari Durumu (İlçeler ve köylerin genel olarak yerleşme durumu, mahalle, mezra, oba ve bağlıların durumu)
d) Sosyal Durum (Konut, sosyal yaşantı, iş ve çalışma hayatı) (İlde son bir yılda yapılan sosyal yardımlaşma-SYDV-Belediyeler tarafından yapılan yardımlar.)
e) Eğitim ve Kültür Durumu (Eğitim ve Kültür tarihi, gelişimi, temel, orta ve yüksek öğretim ve eğitim kuruluşları, okuma yazma durumu, basımevleri, kitapevleri, sinemalar, tiyatrolar, spor ve folklor faaliyetleri.)
f) Ekonomik Durum (Ekonomik hayatın tarihi gelişimi, sanayi, tarım, hayvancılık, kooperatifler, bankalar, fuar, sergi, panayır vb.)
g) Ulaştırma ve Altyapı Durumu (Elektrik, su, kanalizasyon, kara-deniz-hava ve köy yolları, posta, telefon, radyo ve TV hizmetleri ve benzerleri)
2. MAHALLİ İDARELERİN DURUMU
a) İlçe Özel İdaresi (Bütçe ve kesin hesabı, personel, motorlu araç-gereç durumu, önemli yatırımlar (*), sorunlar.)
b) Belediyeler (İlçe sınırları içindeki tüm belediyeler için ayrı ayrı)
(Bütçe ve Kesin Hesabı, personel durumları, imar planı ve alt yapı tesisleri, önemli yatırımlar (*), sorunları.)
c) Köyler (İlçeler itibariyle toplam köy sayısı ve bağlıları, elektriksiz köy sayısı, içme suyu yeterli-yetersiz köy ve bağlı sayısı, köy yollarının durumu, asfalt-stabilize-toprak-tesviye- ham yol olarak km.leri ve köy adedi.)
3. ASAYİŞ VE GÜVENLİK DURUMU
a) Genel Durum
b) Polis ve Jandarma Teşkilatlarının personel, araç-gereç ve silah mevcutları, yeterlik durumu ve belli başlı sorunları
c) Lojman ve Hizmet Binaları Durumu
4. YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BELLİ BAŞLI ÇALIŞMALAR, YATIRIM FAALİYETLERİ
5. ÖNEMLİ DİĞER SORUNLAR
6. Ö N E R İ L E R
(*) Bu yatırımlar 4 üncü bölümde tekrar edilmeyecektir.